# Kế hoạch triển khai chi tiết Tuần 2

## 0. Bối cảnh

Baseline Tuần 1 đã hoàn thành:

- Scope v1, backlog baseline, họp kickoff và họp tổng kết.

- Bộ template tài liệu nhóm.

- Quy trình repo và checklist PR.

- User flow v1, đề xuất cấu trúc frontend, bản nháp component UI.

- Định nghĩa input-output recommendation và khảo sát nguồn dữ liệu ban đầu.

Tuần 2 bắt đầu từ baseline này và tập trung chuyển đầu ra hoạch định thành gói kỹ thuật sẵn sàng triển khai.

## 1. Mục tiêu Tuần 2

- Chốt Scope final v1 đủ rõ để triển khai.

- Hoàn thiện phần Problem Analysis theo rubric.

- Chốt data schema và quy tắc lọc ban đầu.

- Hoàn thiện wireframe low-fidelity cho 3 màn hình cốt lõi.

- Dựng frontend skeleton với routing cơ bản.

- Chuẩn bị component input/kết quả có thể tái sử dụng.

- Bàn giao bộ dữ liệu mẫu đã làm sạch để sẵn sàng code.

- Đảm bảo mọi task đều truy vết được qua Trello và GitHub.

## 2. Definition of Done cho Tuần 2

Một task Tuần 2 chỉ được chuyển sang Done khi:

- Có đính kèm đầy đủ output yêu cầu (file/link/screenshot/PR).

- Owner đã cập nhật kết quả cuối cùng.

- Có ít nhất 1 người review xác nhận chất lượng.

- Output phù hợp với Scope final v1.

- Không còn blocker chưa xử lý trong card.

## 3. Nhịp vận hành Tuần 2

- Thứ Hai 21:00: họp kickoff Tuần 2 và xác nhận task.

- Mỗi ngày trước 23:00: owner cập nhật trạng thái Trello.

- Thứ Tư 21:00: checkpoint giữa tuần (scope/data/wireframe).

- Thứ Sáu 21:00: đồng bộ kỹ thuật (frontend-backend-data).

- Chủ Nhật 21:00: tổng kết Tuần 2 và bàn giao Tuần 3.

Quy tắc escalation:

- Block quá 8 giờ: tag backup ngay.

- Block quá 12 giờ: escalate cho Phước để quyết định hướng xử lý/reassign.

## 4. Phân công Tuần 2 theo thành viên

| Thành viên | Task chính | Đầu ra bắt buộc | Deadline nội bộ | Backup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phuoc | Tổng hợp và chốt scope final | Scope final v1 + FR/NFR + out-of-scope final | Thứ Năm 22:00 | Bao |
| Bao | Viết Problem Analysis | Mục báo cáo hoàn chỉnh + bảng user scenario | Chủ Nhật 20:00 | Phuoc |
| Chinh | Chuẩn hóa repo và quy trình issue/PR | Cấu trúc repo ổn định + labels + issue/PR template | Thứ Sáu 22:00 | Thinh |
| Duy | Wireframe low-fidelity | Wireframe Home, Input, Recommendation Result | Chủ Nhật 18:00 | Hoang |
| Hoang | Dựng frontend skeleton | Frontend chạy được + base routes | Chủ Nhật 22:00 | Minh |
| Minh | Xây component input/kết quả | Component form input + result card | Chủ Nhật 22:00 | Duy |
| Nguyen | Chốt schema và rule lọc | Schema final + rule lọc/xếp hạng v1 | Thứ Bảy 18:00 | Chinh |
| Thinh | Làm sạch dữ liệu mẫu | Dataset CSV/JSON + mô tả nguồn/cột dữ liệu | Thứ Bảy 20:00 | Nguyen |

## 5. Trello cards (bản copy-paste sẵn)

## Card 1

Title: [W2][Management][Phuoc] Chốt scope final v1 và baseline yêu cầu

Owner: Phuoc

Backup: Bao

Label: Management, Analysis, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Năm Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Toàn bộ output W1

Mục tiêu:

- Chốt scope final để đồng bộ code và tài liệu.

Output bắt buộc:

- Scope final v1

- Danh sách yêu cầu chức năng (FR)

- Danh sách yêu cầu phi chức năng (NFR)

- Danh sách out-of-scope final

Checklist:

- [ ] Tổng hợp feedback W1 từ UI/frontend/backend/data

- [ ] Chốt danh sách tính năng MVP

- [ ] Chốt out-of-scope final

- [ ] Chia sẻ bản final cho nhóm xác nhận

Definition of Done:

- Scope final rõ ràng để coding

- FR/NFR đủ rõ và đo được

- Nhóm xác nhận scope final v1

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 2

Title: [W2][Docs][Bao] Hoàn thiện mục Problem Analysis và user scenario

Owner: Bao

Backup: Phuoc

Label: Docs, Analysis, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 20:00

Phụ thuộc: Scope final v1

Mục tiêu:

- Hoàn thiện phần Problem Analysis theo rubric.

Output bắt buộc:

- Mục Problem Analysis hoàn chỉnh (sẵn sàng đưa vào báo cáo)

- Bảng user scenario

Checklist:

- [ ] Viết bối cảnh bài toán và pain points

- [ ] Mô tả input/output và ràng buộc

- [ ] Tạo user scenario đại diện

- [ ] Nhờ Nguyen review độ chính xác kỹ thuật

Definition of Done:

- Nội dung rõ ràng, không mơ hồ

- Đúng scope final

- Team lead review thông qua

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 3

Title: [W2][DevOps][Chinh] Chuẩn hóa labels và template issue/PR

Owner: Chinh

Backup: Thinh

Label: DevOps, Chore, P1 High

Deadline nội bộ: Thứ Sáu Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Repo workflow từ W1

Mục tiêu:

- Chuẩn hóa luồng quản lý công việc và review trên GitHub.

Output bắt buộc:

- Bộ labels (loại task + mức ưu tiên)

- Issue template

- PR template

- Mục workflow cập nhật trong README

Checklist:

- [ ] Tạo labels theo chuẩn nhóm

- [ ] Tạo issue template tracking task

- [ ] Tạo PR template có checklist QA/review

- [ ] Cập nhật README

Definition of Done:

- Nhóm dùng được labels và templates ngay

- PM xác nhận workflow rõ ràng

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 4

Title: [W2][UIUX][Duy] Hoàn thiện wireframe low-fidelity cho 3 màn hình

Owner: Duy

Backup: Hoang

Label: UIUX, Frontend, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 18:00

Phụ thuộc: Scope final v1

Mục tiêu:

- Có bộ wireframe để frontend triển khai đồng bộ.

Output bắt buộc:

- Wireframe Home

- Wireframe Input form

- Wireframe Recommendation Result

Checklist:

- [ ] Vẽ Home screen

- [ ] Vẽ Input form screen

- [ ] Vẽ Result screen

- [ ] Review với Hoang và Minh

Definition of Done:

- Đầy đủ 3 màn hình

- Luồng điều hướng thông suốt

- Frontend xác nhận implement được

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 5

Title: [W2][Frontend][Hoang] Dựng frontend skeleton và routing cơ bản

Owner: Hoang

Backup: Minh

Label: Frontend, P0 Critical

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Wireframe low fidelity

Mục tiêu:

- Khởi tạo bộ khung frontend chạy được để sẵn sàng tích hợp.

Output bắt buộc:

- Frontend skeleton chạy được

- Base routes cho Home/Input/Result

Checklist:

- [ ] Setup cấu trúc frontend

- [ ] Tạo routes cho 3 màn hình

- [ ] Tạo layout cơ bản

- [ ] Tạo PR và request review

Definition of Done:

- Chạy được local

- Route khớp wireframe

- PR đã được review

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 6

Title: [W2][Frontend][Minh] Tạo component input và result card

Owner: Minh

Backup: Duy

Label: Frontend, UIUX, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: Frontend skeleton

Mục tiêu:

- Tạo component dùng chung cho phần input và kết quả.

Output bắt buộc:

- Component input form

- Component recommendation result card

Checklist:

- [ ] Tạo component input theo fields đã chốt

- [ ] Tạo result card component

- [ ] Thêm loading/empty/error state cơ bản

- [ ] Xin review UI từ Duy

Definition of Done:

- Component tái sử dụng được

- Props rõ ràng

- Hiển thị dữ liệu giả lập được

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 7

Title: [W2][Backend][Nguyen] Chốt schema và quy tắc lọc/xếp hạng v1

Owner: Nguyen

Backup: Chinh

Label: Backend, Algorithm, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Bảy Tuần 2, 18:00

Phụ thuộc: Scope final + W1 IO draft

Mục tiêu:

- Chốt schema dữ liệu và quy tắc lọc/xếp hạng ban đầu cho recommendation.

Output bắt buộc:

- Data schema final v1

- Filtering rules theo budget/distance/preference

- Ghi chú ranking logic ban đầu

Checklist:

- [ ] Chốt tên trường và kiểu dữ liệu

- [ ] Viết rule lọc theo ràng buộc

- [ ] Viết quy tắc xếp hạng ban đầu

- [ ] Review với Thinh và Bao

Definition of Done:

- Schema đầy đủ và nhất quán

- Rule lọc rõ ràng, test được bằng tay

- PM review thông qua

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 8

Title: [W2][Data][Thinh] Bàn giao dataset mẫu đã làm sạch và mapping

Owner: Thinh

Backup: Nguyen

Label: Data, Backend, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Bảy Tuần 2, 20:00

Phụ thuộc: Schema final từ Nguyen

Mục tiêu:

- Có bộ dữ liệu mẫu sạch để dùng ngay cho coding prototype.

Output bắt buộc:

- Dataset mẫu đã clean (CSV/JSON)

- Ghi chú nguồn và field mapping

Checklist:

- [ ] Chuẩn hóa cột theo schema final

- [ ] Loại bỏ dữ liệu lỗi/thiếu

- [ ] Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu

- [ ] Bàn giao cho Nguyen và Chinh

Definition of Done:

- Data file đọc được ngay

- Cột dữ liệu khớp schema

- Có tài liệu nguồn và mapping rõ ràng

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật trước 23:00 mỗi ngày

## Card 9

Title: [W2][Meeting][Phuoc] Checkpoint giữa tuần và xử lý blocker

Owner: Phuoc

Backup: Bao

Label: Management, P0 Critical

Deadline nội bộ: Thứ Tư Tuần 2, 22:00

Phụ thuộc: W2 tasks in progress

Mục tiêu:

- Kiểm tra tiến độ giữa tuần và xử lý blocker sớm.

Output bắt buộc:

- Biên bản checkpoint giữa tuần

- Danh sách blocker + owner xử lý

Checklist:

- [ ] Review tiến độ từng task

- [ ] Xác định task chậm

- [ ] Chốt owner xử lý blocker

- [ ] Cập nhật Meeting Log

Definition of Done:

- Có biên bản checkpoint đầy đủ

- Blocker đã có owner và deadline xử lý

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật ngay sau meeting

## Card 10

Title: [W2][Meeting][Phuoc] Tổng kết Tuần 2 và bàn giao Tuần 3

Owner: Phuoc

Backup: Bao

Label: Management, P1 High

Deadline nội bộ: Chủ Nhật Tuần 2, 22:30

Phụ thuộc: All W2 cards

Mục tiêu:

- Tổng kết kết quả W2 và chốt đầu vào cho W3.

Output bắt buộc:

- Biên bản tổng kết W2

- Bảng trạng thái Done/Review/Blocked

- Checklist bàn giao W3

Checklist:

- [ ] Tổng hợp output từng card W2

- [ ] Liệt kê task carry-over (nếu có)

- [ ] Chốt đầu vào cho tuần decomposition

- [ ] Chia baseline task W3

Definition of Done:

- Có tổng kết W2 đầy đủ

- Bàn giao W3 rõ owner và deadline

- Team xác nhận kế hoạch W3

Báo cáo tiến độ:

- Cập nhật ngay sau meeting

## 6. Tiêu chí kết thúc Tuần 2

Tuần 2 được xem là đạt khi:

- Scope final v1 đã được xác nhận.

- Mục Problem Analysis đã hoàn thành.

- Schema và rule v1 đã được chốt.

- Bộ wireframe low-fidelity 3 màn hình đã hoàn thành.

- Frontend skeleton và component đầu tiên đã sẵn sàng.

- Bộ dữ liệu mẫu đã clean đã được bàn giao.

- Biên bản bàn giao sang Tuần 3 không còn blocker nghiêm trọng chưa xử lý.